## 数量集計表
数量集計表 | [5 empty] | 上段：前回数量
下段：今回数量
工種 | 細別 | 規格 | 単位 | 計算数量 | 設計数量 | 備考
土工
| 床掘り | 図面より V=32.58m3 | m3 | 32.6 | 30 |  | -1
| 埋戻し | 図面より V=12.39m3 | m3 | 12.4 | 10 |  | -1
| 砕石埋戻し | RC-40 図面より V=0.6m3 | m3 | 0.6 | 0.6 |  | 1
| 残土処理 | V=32.6-12.4/0.9 | m3 | 18.8 | 20 | L=3.2km | -1
函渠工
| プレキャストボックスカルバート | 800×800×2000 | m | 8 | 8 | 2,460㎏/本
| 止水壁コンクリート | 18-8-40BB | m3 | 0.76 | 0.8 |  | 1
| 止水壁型枠 |  | m2 | 2.7 | 3
重力式擁壁工
| 重力式擁壁 | H=1.43m 18-8-40BB V=0.98m3/基 | 基 | 4 | 4 |  | 1
L型擁壁工 | 擁壁部
| L型擁壁工 | H=0.5m | m | 4 | 4
| 均しコンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.95 | 1
| 均しコンクリート型枠 |  | m2 | 3.2 | 3
L型擁壁工 | 通常部
| L型擁壁工 | H=0.5m 基礎砕石有 | m | 8 | 8 | 均しコンクリート含む
護岸工(1)
| 基礎砕石 | t=20㎝ RC-40 | m2 | 0.54 | 0.5 |  | 1
| 石張工 | 玉石 φ20㎝内外 練積 | m2 | 4.8 | 5
| 胴込コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.24 | 0.2 |  | 1
護岸工(2)
| 基礎砕石 | t=20㎝ RC-40 | m2 | 0.54 | 0.5 |  | 1
| 石張工 | 玉石 φ20㎝内外 練積 | m2 | 4.8 | 5
| 胴込コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.24 | 0.2 |  | 1
護岸工(3)
| 基礎砕石 | t=20㎝ RC-40 | m2 | 0.36 | 0.4 |  | 1
| 石張工 | 玉石 φ20㎝内外 練積 | m2 | 3.2 | 3
| 胴込コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.16 | 0.2 |  | 1
護岸工(4)
| 基礎砕石 | t=20㎝ RC-40 | m2 | 0.36 | 0.4 |  | 1
| 石張工 | 玉石 φ20㎝内外 練積 | m2 | 3.2 | 3
| 胴込コンクリート | 18-8-25BB | m3 | 0.16 | 0.2 |  | 1
| 法面整形 | 切土 | m2 | 1.8 | 2
ふとんかご工
| ふとんかご工 | 500×1200×2000 | m | 6 | 6
| 止杭 | 松丸太 φ9㎝ L=2.0m | 本 | 6 | 6
舗装工 |  | 図面より
| 下層路盤工 | t=19㎝ RC-40 | m2 | 17.4 | 17
| 上層路盤工 | t=10㎝ M-25 | m2 | 17.4 | 17
| 表層工 | t=5㎝ 再生密粒度As20F | m2 | 17.4 | 17
取付舗装工 |  | 図面より
| 下層路盤工 | t=19㎝ RC-40 | m2 | 12.8 | 13
| 上層路盤工 | t=10㎝ M-25 | m2 | 12.8 | 13
| 表層工 | t=5㎝ 再生密粒度As20F | m2 | 12.8 | 13
構造物撤去工
| 既設木橋撤去 |  | t | 1.2 | 1
| 既設木橋積込 |  | m3 | 4.7 | 5 | 概算
| 木くず運搬 |  | 回 | 1 | 1 | L=5.3km
| 木くず処分 |  | t | 1.2 | 1
仮設工
| 大型土のう製作・設置 | 110㎝×108㎝ 中詰土1.0m3/袋 | 袋 | 2 | 2
| 中詰土運搬 | V=2.0袋×1.0m3/袋 | m3 | 2 | 2 | L=3.2km
| 仮排水管設置・撤去 | φ400 | m | 20 | 20
| 仮排水管移設 | φ400 | m | 20 | 20
| 大型土のう撤去 |  | 袋 | 2 | 2
| 残土処理 | V=2.0袋×1.0m3/袋 | m3 | 2 | 2 | L=3.2km
| 廃プラ運搬 | 2t車 38.2×2/30=2.5時間 | 回 | 1 | 1 | L=38.2km
| 廃プラ処分 | W=2袋×2.1/1000 | t | 0.0042 | 0.004 | W=2.1㎏/袋 | 3

## 小運搬
材料小運搬計算書 |  |  |  |  | 上段：前回数量
下段：今回数量
工種 | 細別 | 計算式 | 単位 | 計算数量 | 備考
小運搬 |  | 白馬村役場～現場 L=700m クレーン装置付4tトラック
| ボックスカルバート | 800×800×2000 W=2460㎏/本
| 1回当たり積載量 | 2900㎏＞2460㎏ OK
| 1回当たり運搬時間 | 0.7km×2/30km/h=0.05時間/回
| 1m当たり運転時間 | 0.05時間/回/2m=0.025≒0.03時間

## 構造物撤去
構造物撤去工数量計算書 |  |  |  |  | 上段：前回数量
下段：今回数量
工種 | 細別 | 計算式 | 単位 | 計算数量 | 備考
構造物撤去工
| 既設木橋積込 | φ300 L=6.0m N=10本 V=3.14/4×0.3×0.3×6.0×10=4.24
φ300 L=3.0m N=2本 V=3.14/4×0.3×0.3×3.0×2=0.42
|  | ΣV=4.24+0.42=4.66 | m3 | 4.7
| 木くず運搬 | 4t積 N=1.2/2=0.6≒1回 5.3×2/30=0.35時間 | 回 | 1
| 木くず処分 | W=4.7×0.25=1.2t | t | 1.2